## HP回答(掲載用)
NO. | 資料名 | 頁 | 項目名 | 質問内容 | 回答 | 再質問 | 回答
9 | 要求水準書 | 12 | 健康スポーツ施設内の構成 | 下記、各室の使用人数をご教示下さい。 【スタッフ】 ①事務室 ②更衣室（男女比率共） ③プール監視室・救護室 | 基本計画は以下の通りとなっておりますが、手提案により変更も可能と考えております。 ①事務室：50㎡程度 ②更衣室（男女比率共）：75名程度 ③プール監視室・救護室：20㎡程度 | スタッフの更衣は来場者用更衣室と兼用と考えて宜しいですか。兼用で無い場合であればスタッフは何名程度でしょうか。（男女比率共） | スタッフ更衣室は別室で人数は８名（男女比率は4：4）を考えています。 ※基本計画図面参照してください
11 | 要求水準書 | 14 | 外構 | 県道215号の乗入れや道路側溝等協議事項の開示頂けますでしょうか。 | 打合せ記録（抜粋）は開示可能です。 | 開示手続きをご指示ください。 | 開示にかかる申請書をご準備しておりますので、申請書をご記入いただき、事業者の方に提供させていただきます。
13 | 要求水準書 | 28 | 水路の改修 | 葛城川上にある水路について要求水準書には、現状と同規模の改修とありますが水路が葛城川の河床と隣接しています。水路の改修内容をご指示ください。 | 葛城川上にある水路について、葛城川から小さな岩石が進入しにくい構造とします。止水鉄板については巻上げ式ゲートを敷設し、操作時の足場の安全対策を講じることとします。市道の下部は、水漏れ部分を補修。市道東側部分については、邸宅の南西角まで敷設替えをすること。その他必要箇所を補修することとします。 | 河川上の水路の改修については、奈良県高田土木事務所管理課から、水の流れが変わるため河川協議が必要な可能性が高いとのことです。止水鉄板等の設置についても協議が必要なようです。また、「御所市のプロポーザル公告案件のため質問にはお答えしかねる」とありました。「御所市からの質疑であれば、時間はかかると思うが、何らかの回答が出来ると思う。」とのことです。水路改修範囲について奈良県等との協議結果をふまえたものでしょうか。 | 管理者である水利組合からの要望に基づくものであり、奈良県高田土木事務所管理課との協議を踏まえたものではありません。
16 | 要求水準書 | 28 | 水路の改修 | 上記№5～8の回答が頂けない場合、提案及び積算が出来かねますので、その場合は別途事業と考えて宜しいでしょうか。 | 上記の内容を踏まえ、想定できる中でご提案をいただきたいと考えています。 | №13～16協議結果に至っていないとのことですが、想定の提案内容について奈良県等からの指示事項等が出た場合は御所市様と別途協議していただけるものと考えて宜しいでしょうか。（工事費、工期を含め） | 工事費、工期を含め別途協議といたします。
20 | 要求水準書 | 38 | 備品調達・設置業務 | 本件施設の機能及び性能を…「別紙9参考備品リスト」…別途発注の管理者の意見を考慮した上で、事業者の提案によって調達設置すること。とありますが、管理者は何時決定されますか。管理者との意見交換ができない場合は別途業務と考えて宜しいでしょうか。 | DB業者で購入できないものを除き、備品や数量に関して事業者からの提案により購入する事とします。 | 別紙9参考リスト表に、清掃機器が含まれています。清掃用プールロボットは自動型、アクアスイーパーは主導型、プールクリーナーは浮上型の違いです。3機種必要ですか。また、清掃業務を委託されるのであれば必要ないと考えます。ご指示ください。 | 清掃業務の委託は現状考えておりません。清掃機器についてはプールを適切に維持管理出来るよう事業者からの提案により購入する事とします。
20 | 要求水準書 | 38 | 備品調達・設置業務 | 本件施設の機能及び性能を…「別紙9参考備品リスト」…別途発注の管理者の意見を考慮した上で、事業者の提案によって調達設置すること。とありますが、管理者は何時決定されますか。管理者との意見交換ができない場合は別途業務と考えて宜しいでしょうか。 | DB業者で購入できないものを除き、備品や数量に関して事業者からの提案により購入する事とします。 | DPD法残留塩素器測定器、BTB溶液は消耗品です。別途工事と考えますが宜しいでしょうか。 | DB業者で購入できないと考えていただいて結構です。
20 | 要求水準書 | 38 | 備品調達・設置業務 | 本件施設の機能及び性能を…「別紙9参考備品リスト」…別途発注の管理者の意見を考慮した上で、事業者の提案によって調達設置すること。とありますが、管理者は何時決定されますか。管理者との意見交換ができない場合は別途業務と考えて宜しいでしょうか。 | DB業者で購入できないものを除き、備品や数量に関して事業者からの提案により購入する事とします。 | コースロープ収納ベンチは今回の計画上難しくなります。また、ホームベンチ設置個所が無くなります。コースロープ巻取器（安価にもなります）とさせて頂きたいと考えます。宜しいでしょうか。ご指示ください。 | 本件施設の機能及び性能を満たすと想定される備品で、事業者が購入できる物であれば事業者からの提案により別紙９備品リストから変更いただくことも可能です。
20 | 要求水準書 | 38 | 備品調達・設置業務 | 本件施設の機能及び性能を…「別紙9参考備品リスト」…別途発注の管理者の意見を考慮した上で、事業者の提案によって調達設置すること。とありますが、管理者は何時決定されますか。管理者との意見交換ができない場合は別途業務と考えて宜しいでしょうか。 | DB業者で購入できないものを除き、備品や数量に関して事業者からの提案により購入する事とします。 | トレーニングルーム及び多目的室にトレーニング機器の項目があります。多目的室にトレーニング機器を設置した場合、会議テーブル等の設置は難しいと考えます。ご指示ください。 | 会議テーブル等は移動が容易で多目的室内の倉庫に収容可能なものを想定しています。多目的室におけるトレーニング機器についてはエアロビクスやヨガ利用者でも持ち運び可能な昇降用ステップやヨガマット等の機器を想定しています。
20 | 要求水準書 | 38 | 備品調達・設置業務 | 本件施設の機能及び性能を…「別紙9参考備品リスト」…別途発注の管理者の意見を考慮した上で、事業者の提案によって調達設置すること。とありますが、管理者は何時決定されますか。管理者との意見交換ができない場合は別途業務と考えて宜しいでしょうか。 | DB業者で購入できないものを除き、備品や数量に関して事業者からの提案により購入する事とします。 | トレーニング機器はどの程度の年齢層をターゲットと想定されていますか。機器の設定では不可欠です。ご教授ください。（要求水準書では多世代となっています） | 介護予防に繋がる可動域を広げるなどの簡易ストレッチ機器やアスリート向け機器等を考慮いただき多世代に対応出来る施設を想定しています。
20 | 要求水準書 | 38 | 備品調達・設置業務 | 本件施設の機能及び性能を…「別紙9参考備品リスト」…別途発注の管理者の意見を考慮した上で、事業者の提案によって調達設置すること。とありますが、管理者は何時決定されますか。管理者との意見交換ができない場合は別途業務と考えて宜しいでしょうか。 | DB業者で購入できないものを除き、備品や数量に関して事業者からの提案により購入する事とします。 | エントランスホールに液晶ミニターとありますが、サイネージと考えて宜しいでしょうか。ご指示ください。 | お見込みのとおり、施設からのお知らせ等を周知するサイネージ（情報発信システム）とお考え下さい。
20 | 要求水準書 | 38 | 備品調達・設置業務 | 本件施設の機能及び性能を…「別紙9参考備品リスト」…別途発注の管理者の意見を考慮した上で、事業者の提案によって調達設置すること。とありますが、管理者は何時決定されますか。管理者との意見交換ができない場合は別途業務と考えて宜しいでしょうか。 | DB業者で購入できないものを除き、備品や数量に関して事業者からの提案により購入する事とします。 | 備品リストにドルフィンカラー（フィン）とありますが、近年近隣自治体での使用不可が多くなっています。必要でしょうか。ご指示ください。 | 協議の結果、ドルフィンカラー（フィン）及びそれに代わる同等の備品については対象備品から除外する事といたします。
20 | 要求水準書 | 38 | 備品調達・設置業務 | 本件施設の機能及び性能を…「別紙9参考備品リスト」…別途発注の管理者の意見を考慮した上で、事業者の提案によって調達設置すること。とありますが、管理者は何時決定されますか。管理者との意見交換ができない場合は別途業務と考えて宜しいでしょうか。 | DB業者で購入できないものを除き、備品や数量に関して事業者からの提案により購入する事とします。 | 備品リストにペースクロック壁掛け無線式とあります。置き型移動式の変更は宜しいでしょうか。（目線に合わせる場合下部の方が見やすいと考えます） | 本件施設の機能及び性能を満たすと想定される備品であれば、事業者からの提案により別紙９備品リストから変更いただくことも可能です。
20 | 要求水準書 | 38 | 備品調達・設置業務 | 本件施設の機能及び性能を…「別紙9参考備品リスト」…別途発注の管理者の意見を考慮した上で、事業者の提案によって調達設置すること。とありますが、管理者は何時決定されますか。管理者との意見交換ができない場合は別途業務と考えて宜しいでしょうか。 | DB業者で購入できないものを除き、備品や数量に関して事業者からの提案により購入する事とします。 | 備品リストでの各室（監視室・救護室、事務室）の人員配置予定をご教授ください。 | 事務室は8名（受付も含む）、監視室・救護室については最大２名程度を想定しています。
20 | 要求水準書 | 38 | 備品調達・設置業務 | 本件施設の機能及び性能を…「別紙9参考備品リスト」…別途発注の管理者の意見を考慮した上で、事業者の提案によって調達設置すること。とありますが、管理者は何時決定されますか。管理者との意見交換ができない場合は別途業務と考えて宜しいでしょうか。 | DB業者で購入できないものを除き、備品や数量に関して事業者からの提案により購入する事とします。 | 多目的ホールの会議収容人員は何名を想定されいますか。ご指示ください。 | ３人机を24セットを教室形式で設置した最大70名程度を想定しています。
20 | 要求水準書 | 38 | 備品調達・設置業務 | 本件施設の機能及び性能を…「別紙9参考備品リスト」…別途発注の管理者の意見を考慮した上で、事業者の提案によって調達設置すること。とありますが、管理者は何時決定されますか。管理者との意見交換ができない場合は別途業務と考えて宜しいでしょうか。 | DB業者で購入できないものを除き、備品や数量に関して事業者からの提案により購入する事とします。 | 浴室にウォータークーラーを設置（備品リストにはありません）とありますが、飲料水用だと考えます。飲料水をどこかと契約されるのであれば、ウォータークーラーは無料リースがあります。別途として考えて宜しいでしょうか。ご指示ください。 | 備品リストにないものは対象外と考えていただいて結構です。
20 | 要求水準書 | 38 | 備品調達・設置業務 | 本件施設の機能及び性能を…「別紙9参考備品リスト」…別途発注の管理者の意見を考慮した上で、事業者の提案によって調達設置すること。とありますが、管理者は何時決定されますか。管理者との意見交換ができない場合は別途業務と考えて宜しいでしょうか。 | DB業者で購入できないものを除き、備品や数量に関して事業者からの提案により購入する事とします。 | 更衣室のロッカーは無料でリターン式は不要と考えて宜しいでしょうか。ご指示ください。（運営形態がわからないため） | 無料リターン式ロッカーを想定しています。
20 | 要求水準書 | 38 | 備品調達・設置業務 | 本件施設の機能及び性能を…「別紙9参考備品リスト」…別途発注の管理者の意見を考慮した上で、事業者の提案によって調達設置すること。とありますが、管理者は何時決定されますか。管理者との意見交換ができない場合は別途業務と考えて宜しいでしょうか。 | DB業者で購入できないものを除き、備品や数量に関して事業者からの提案により購入する事とします。 | 提案時までに管理者の意見を考慮するのが難しいと思われます。管理者との意見交換時に提案書提出時の員数や仕様等の変更が生じた場合は別途協議して頂けるものと考えて宜しいでしょうか。(工事費、納期を含め）ご指示ください。 | 事業の円滑な推進を計るため別途協議は必要であると考えております。
24 | 要求水準書 | 23 | 計量設備 | 適切な系統分けとありますが、具体的な系統区分をご指示ください。 | 適切な系統分けについて、想定できる中でご提案をいただきたいと考えています。 | №25をもって系統分けは自販機のみでよろしいでしょうか。ご指示ください。 | 現在自動販売機以外の設置は考えていません。
45 | 要求水準書 | 12 | 施設外の構成 | 一般駐車場120台にスタッフ用も含まれていると考えてよろしいでしょうか。 | 一般駐車場120台は全て来館者用のものと考えています。 | 120台は全て来館者用となっています。スタッフ用は何台必要でしょうか。ご教授ください。（兼用でもよろしいでしょうか。) | スタッフ用駐車場については本事業範囲外で対応予定のため、120台は全て来館用とお考え下さい。
※要求水準を満たしていれば、すべての提案を妨げるものではありません。